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	Протокол статус–митинга по проекту 

«Автоматизация БУУ ГП АК “Air Moldova”»

	Повестка статус–митинга:

1.1 Презентация программного прототипа модуля обработки заявок на ТМЦ.
2.1 Обсуждение деталей продолжения внедрения модуля обработки заявок на ТМЦ в административном департаменте Заказчика.
	Дата и время:

15.04.2011
15:00
	Руководитель проекта со стороны

“Unisim-Soft”:

Тухарь П.


	
	Длительность статус–митинга:

1 час 30 минут
	Руководитель проекта со стороны

“Air Moldova”:

Малека М.

	Номер:

22
	Версия:

2
	Статус:

Согласован по умолчанию
	Подготовил:

Мустяца В.


	
	

	На статус-митинге присутствовали:

Со стороны “Unisim-Soft”: 
Павленко К., Беленкис С. , Мустяца В.
Со стороны “Air Moldova”: 
Садова Э., Киреев В., Дьякону А., Дрозда Л., Барба А.



	1. По вопросу «Презентация программного прототипа модуля обработки заявок на ТМЦ»:
Принять к сведению:
1.1. Специалистами Исполнителя всем заинтересованным лицам со стороны Заказчика был продемонстрирован принцип работы и основные характеристики программного прототипа модуля КИС “Universal Accounting” по обработке заявок на ТМЦ. Презентация проходила в режиме удалённого доступа к терминальному серверу Исполнителя с рабочей станции Заказчика.
1.2. В ходе проведения презентации Исполнителем был сформирован следующий список замечаний Заказчика по работе модуля:
1.2.1. Поле таблицы «Статья затрат» в документе «Формирование заявки на ТМЦ» было признано сотрудниками Заказчика избыточным на их этапе бизнес–процесса.
1.2.2. Сторонами была выявлена необходимость менять статус документа «Формирование заявки на ТМЦ» в автоматическом режиме без возможности редактирования вручную.
1.2.3. Сторонами была выявлена необходимость добавления в форму «Утверждение заявок на ТМЦ» дополнительной таблицы, дающей возможность просматривать содержимое заявки, выделенной в таблице–перечне неутверждённых заявок.
1.2.4. Сторонами была выявлена необходимость добавления в форму ввода документа «Приобретение материальных ценностей, услуг от фирм РМ» дополнительной кнопки, дающей прямой доступ к действию «4. Заполнить согласно документу “Заявка на закупку” (401)». Аналогичный элемент управления для действия «2. Заполнить согласно документу “Заявка на выдачу” (402)» добавить в форму ввода документа «Внутреннее перемещение материалов и МБП».
1.2.5. Заказчик поставил Исполнителя в известность о необходимости добавления в печатную форму документа «Внутреннее перемещение материалов и МБП (Bon de consum)» табельного номера сотрудника, получающего ТМЦ, — слева от его ФИО рядом с подписью.
1.3. Заказчик поставил в известность Исполнителя о том, что в функциональности модуля необходимо предусмотреть работу с «нескончаемыми запасами» — фиксированным набором ТМЦ, ежемесячно закупаемым Заказчиком для внутренних нужд. Для каждого склада данный набор индивидуален.
1.4. Исполнителем совместно с сотрудниками Заказчика был уточнён ряд деталей, связанных с логикой автоматизируемого бизнес–процесса:
1.4.1. Поле «Дата исполнения» документа «Формирование заявки на ТМЦ» было идентифицировано Заказчиком, как информативное необязательное поле, необходимое в тех случаях, когда запрашиваемое ТМЦ требуется сотруднику к определённому сроку.
1.4.2. Механизм автоматической проверки наличия ТМЦ на складе по значениям полей «Центр затрат» и «МОЛ» документа «Формирование заявки на ТМЦ» признан стороной Заказчика отвечающим требованиям бизнес–логики.
Принятые решения:
1.5. Выяснить особенности использования поля таблицы «Статья затрат» в документе «Формирование заявки на ТМЦ» (пункт 1.2.1) в отделе бухгалтерского учёта финансового департамента предприятия для окончательного принятия решения по целесообразности его наличия в форме в срок не позднее 22.04.2011.
Ответственный: Мустяца В.
1.6. Доработать программный прототип модуля обработки заявок на ТМЦ согласно замечаниям Заказчика (пункты 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5) в срок не позднее 22.04.2011.
Ответственный: Беленкис С.
1.7. Доработать техническое задание на разработку модуля обработки заявок на ТМЦ с учётом анализа нового требования к бизнес–логике (пункт 1.3) в срок не позднее 22.04.2011.
Ответственный: Мустяца В.
2. По вопросу «Обсуждение деталей продолжения внедрения модуля обработки заявок на ТМЦ в административном департаменте Заказчика»:
Принять к сведению:
2.1. Исполнитель сообщил Заказчику о том, что необходимо сформировать список учётных записей пользователей, задействованных в работе в рамках модуля, с определением прав доступа к его [модуля] элементам.
2.2. Заказчик поставил в известность Исполнителя о том, что была начата работа по формированию упрощённого номенклатурного классификатора ТМЦ. На текущий момент готово предложение по одному из складов. Работа не продолжается ввиду отсутствия распоряжения со стороны руководства Заказчика о разграничении ответственности по формированию окончательного классификатора.
Принятые решения:
2.3. Исполнителю подготовить список учётных записей согласно пункту 2.1 совместно с сотрудниками Заказчика в срок не позднее 19.04.2011.
Ответственный: Мустяца В.
2.4. Исполнителю решить вопрос с руководством Заказчика о разделении обязанностей по формированию классификатора (пункт 2.2) в срок не позднее 19.04.2011.
Ответственный: Мустяца В.

2.5. Исполнителю провести презентацию сотрудникам административного департамента Заказчика актуализированного модуля обработки заявок на ТМЦ с использованием конкретных учётных записей пользователей в срок не позднее 22.04.2011.

Ответственный: Павленко К.


Страница 2 из 3

[image: image2.png]


